## Hoja1
DIA | TEMA REUNION | LO QUE SE ACORDO | PARTICIPANTES | TIPO REUNIÓN
2021-05-25 | Se trato el tema acordado la última vez, revisando la visualización de la generación del archivo PDF. Aquel archivo PDF, contiene el resumen del reporte diario que se genera en la plataforma, sin embargo es una representación por el momento, basica. Se destaco que el diseño del PDF igualmente conlleva un tiempo programación y aprendizaje. Dominique hace incapie en agilizar el proyecto, debido al evidente retraso. También se destaca el realizar el pedido de reportes pasados para sacar el formato o diseño adecuado a plasmar en el PDF a generar por la plataforma. Este reporte pasado, se dijo que seran de los reportes antiguos, lo cual Nixón provera aquel documento. | Realizar el diseño del PDF acorde a la empresa. | Dominique Viera, Nixón Monge, Sebastián Pavez, Kathleen Viera. | AVANCE SEMANAL DE PROYECTO
2021-06-01 | Se mostro la generación del reporte en pdf con mejor diseño empresarial. Se acordo mejorar algunos aspectos con respecto a los titulos, como por ejemplo el total programado, total acumulado, entre otros conceptos. Se discutio y acordo ver el día viernes aquellos aspectos para mejorar el entendimiento de los campos en el informe de lo que el usuario debe ingresar. Se mostro de igual manera, la estructura del excel. Del cual también se discutio el tema de los encabezados de los campos que se presentan. | Realizar la carga de datos y afinar aspectos del pdf. | Michael Mella, Isabel Peñailillo, Nixon Monge, Sebastián Pavez. | AVANCE SEMANAL DE PROYECTO