## Hoja1
[10 empty] | PROGRAMADO |  |  | REAL / PROYECTADO |  |  | Cant.
NUMERO API | INICIO API | TERMINO API | NUMERO CONTRATO | INICIO CONTRATO | TERMINO CONTRATO | ACTIVIDAD | INICIO ACTIVIDAD | TERMINO ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DURACION | INICIO | TÉRM | DURACION | INICIO | TÉRM | Total Programado | Diaria | Un
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 432423 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Cableado de control 18 AWG 1 | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 3 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 100 | 33.3333 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389454 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Cableado de control 18 AWG 2 | 2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 5 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 100 | 20 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Cableado de control 18 AWG 3 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 3 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 50 | 16.6667 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Cableado de control 18 AWG 4 | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 50 | 16.6667 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Cableado de control 18 AWG 5 | 3 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 50 | 12.5 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) 1 | 4 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 5 | 2021-07-14 | 2021-07-18 | 100 | 20 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) 2 | 2 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 3 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 100 | 33.3333 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) 3 | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 50 | 16.6667 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) 4 | 2 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 5 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 50 | 10 | ML
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) 5 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 3 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 50 | 16.6667 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 1 | 3 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 6 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 100 | 16.6667 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 2 | 4 | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 5 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 50 | 10 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 3 | 2 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 50 | 10 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 4 | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 3 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 50 | 16.6667 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 5 | 3 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 4 | 2021-07-11 | 2021-07-14 | 100 | 25 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Transportadora de Pebbles 1 3263CTR-001 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | Monatje cable mensajero 6 | 5 | 2021-05-30 | 2021-06-03 | 5 | 2021-05-30 | 2021-06-03 | 100 | 20 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Transportadora de Pebbles 2 3263CTR-002 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | Monatje cable mensajero 7 | 4 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 100 | 25 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 8 | 3 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 4 | 2021-06-14 | 2021-06-17 | 100 | 25 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 9 | 2 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 5 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 100 | 20 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 10 | 2 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 3 | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 100 | 33.3333 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 11 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 3 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 100 | 33.3333 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Monatje cable mensajero 12 | 4 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 5 | 2021-07-14 | 2021-07-18 | 50 | 10 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) 1 | 5 | 2021-07-21 | 2021-07-25 | 6 | 2021-07-20 | 2021-07-25 | 100 | 16.6667 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) 2 | 2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 5 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 50 | 10 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) 3 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 3 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 50 | 16.6667 | ML
342342 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) 4 | 4 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 5 | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 50 | 10 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) 5 | 4 | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-05 | 50 | 10 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soporte Protectorwire 1 | 4 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 5 | 2021-07-14 | 2021-07-18 | 50 | 10 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soporte Protectorwire 2 | 2 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 5 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 50 | 10 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soporte Protectorwire 3 | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 50 | 16.6667 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soporte Protectorwire 4 | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 3 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 50 | 16.6667 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soporte Protectorwire 5 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 3 | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 50 | 16.6667 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Transportadora de Pebbles 1 3263CTR-001 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | Montaje soportes 1 | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 100 | 25 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Transportadora de Pebbles 2 3263CTR-002 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | Montaje soportes 2 | 4 | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 4 | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 100 | 25 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soportes 3 | 2 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 14 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 100 | 5.7143 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soportes 4 | 3 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 4 | 2021-06-14 | 2021-06-17 | 100 | 25 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soportes 5 | 6 | 2021-06-22 | 2021-06-27 | 7 | 2021-06-21 | 2021-06-27 | 100 | 14.2857 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Montaje soportes 6 | 5 | 2021-07-07 | 2021-07-11 | 6 | 2021-07-06 | 2021-07-11 | 100 | 16.6667 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Canalización y Cableado de Protectowire | 68 | 2021-06-30 | 2021-09-05 | 69 | 2021-07-06 | 2021-09-12 | 1 | 0.014493 | GL
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correas Varias | 2021-06-13 | 2021-09-05 | Correa E29Transportadora de 19:26Pebbles 3 3263CTR-003 | 5 | 2021-06-30 | 2021-07-04 | 6 | 2021-06-29 | 2021-07-04 | 100 | 16.6667 | ML
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Detección de Incendio en Túneles de 23 KV | 21 | 2021-08-16 | 2021-09-05 | 80 | 2021-05-30 | 2021-08-17 | 1 | 0.01 | GL
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Fabricación de Soportes en taller | 37 | 2021-05-23 | 2021-06-28 | 37 | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 800 | 37.2973 | UN
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Fabricación en taller spool de cañerias 1" | 43 | 2021-05-23 | 2021-07-04 | 43 | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 750 | 17.4419 | UN
787868 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje Cable mensajero | 78 | 2021-05-30 | 2021-08-15 | 78 | 2021-06-06 | 2021-08-22 | 3600 | 43.5897 | ML
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje Cable Protectowire | 81 | 2021-06-17 | 2021-09-05 | 81 | 2021-06-24 | 2021-09-12 | 7200 | 88.8889 | ML
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje cañeria 1" | 71 | 2021-06-27 | 2021-09-05 | 71 | 2021-07-04 | 2021-09-12 | 900 | 12.6761 | ML
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje cañeria 6" | 63 | 2021-06-14 | 2021-08-15 | 63 | 2021-06-21 | 2021-08-22 | 1800 | 28.5714 | ML
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje de Soportes | 59 | 2021-05-30 | 2021-07-27 | 59 | 2021-06-06 | 2021-08-03 | 250 | 3.2542 | UN
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje Soporte Protectowire | 75 | 2021-05-30 | 2021-08-12 | 77 | 2021-06-10 | 2021-08-25 | 1440 | 16.3636 | UN
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Correa Overland | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Montaje sprinklers (coordinar detencion de correa) | 70 | 2021-06-28 | 2021-09-05 | 99 | 2021-06-06 | 2021-09-12 | 1500 | 15.0505 | ML
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5100-SEL-001 | 14 | 2021-06-03 | 2021-06-16 | 21 | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 1 | 0.038095 | GL
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5100-SEL-001 Area Tostación 1 | 16 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 16 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 1 | 0 | GL
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5100-SEL-002 Area Tostación 1 | 16 | 2021-06-23 | 2021-07-08 | 16 | 2021-05-30 | 2021-06-14 | 1 | 0 | GL
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5100-SEL-002 Area Tostación 2 | 14 | 2021-06-16 | 2021-06-29 | 32 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 1 | 0.025 | GL
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5100-SEL-003 Area Tostación 1 | 14 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 43 | 2021-05-30 | 2021-07-11 | 1 | 0.018605 | GL
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5100-SEL-003 Area Tostación 2 | 18 | 2021-07-08 | 2021-07-25 | 26 | 2021-05-30 | 2021-06-24 | 1 | 0.030769 | GL
97685 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5300-SEL-001 (OUTOTEC) Area Tostación 1 | 16 | 2021-05-23 | 2021-06-07 | 16 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 1 | 0.028125 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica 5300-SEL-001 (OUTOTEC) Area Tostación 2 | 12 | 2021-05-23 | 2021-06-03 | 12 | 2021-05-30 | 2021-06-10 | 1 | 0.066667 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica BCD Sala Switchgear | 26 | 2021-05-23 | 2021-06-17 | 27 | 2021-06-04 | 2021-06-30 | 1 | 0.02963 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Despachos Acidos Area Tostación 1 | 15 | 2021-08-08 | 2021-08-22 | 15 | 2021-07-08 | 2021-07-22 | 1 | 0.066667 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Despachos Acidos Area Tostación 2 | 14 | 2021-07-26 | 2021-08-08 | 12 | 2021-07-25 | 2021-08-05 | 1 | 0.083333 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica E-HOUSE DOMO, Area Tostación 1 | 15 | 2021-08-08 | 2021-08-22 | 79 | 2021-05-31 | 2021-08-17 | 1 | 0.010127 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica E-HOUSE DOMO, Area Tostación 2 | 15 | 2021-08-22 | 2021-09-05 | 15 | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 1 | 0.066667 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica en exterior de CIO | 27 | 2021-08-10 | 2021-09-05 | 90 | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 1 | 0.0088889 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala eléctrica N 1 Sistema de Extinción Sala Switchgear BCD | 21 | 2021-05-24 | 2021-06-13 | 21 | 2021-06-03 | 2021-06-23 | 1 | 0.038095 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala eléctrica N 2 Sist. Extinción & Detección en 2 Salas de CIO BCD 1 | 21 | 2021-06-14 | 2021-07-04 | 37 | 2021-05-30 | 2021-07-05 | 1 | 0.013514 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala eléctrica N 2 Sist. Extinción & Detección en 2 Salas de CIO BCD 2 | 21 | 2021-07-05 | 2021-07-25 | 46 | 2021-05-30 | 2021-07-14 | 1 | 0.01087 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala eléctrica N 4 Sist. Extinción & Detección para Sala Eléctrica en exterior de CIO | 21 | 2021-07-26 | 2021-08-15 | 60 | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 1 | 0.013333 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Planta Osmosis Area Tostación 1 | 15 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 15 | 2021-07-11 | 2021-07-25 | 1 | 0.066667 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Planta Osmosis Area Tostación 2 | 15 | 2021-07-25 | 2021-08-08 | 15 | 2021-06-24 | 2021-07-08 | 1 | 0.066667 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Sala EECOL | 15 | 2021-08-22 | 2021-09-05 | 15 | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 1 | 0.066667 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Subterraneo BCD 1 | 26 | 2021-06-20 | 2021-07-15 | 57 | 2021-05-30 | 2021-07-25 | 1 | 0.014035 | GL
2132121 | 2021-05-23 | 2021-12-05 | 7389127 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | Salas Electricas | 2021-05-24 | 2021-09-05 | Sala Eléctrica Subterraneo BCD 2 | 27 | 2021-07-15 | 2021-08-10 | 75 | 2021-05-30 | 2021-08-12 | 1 | 0.010667 | GL