## Hoja1
SERVICIO NORMALIZACION SAPCI SEGUNDA ETAPA EN SALAS ELECTRICAS Y CORREAS DMH
Semana del 02-05-2016 al 12-06-2016
8.1. PROGRAMA TRISEMANAL
| Especialidad |  |  | PROGRAMADO |  |  | REAL / PROYECTADO |  |  | Cant. |  |  |  | Act. Completadas | mes 1 | [8 empty] | mes actual | [7 empty] | mes actual | [7 empty] | mes actual | [7 empty] | proximo mes | [7 empty] | RESTRICCIÓN | [8 empty] | RESPONSABLE RESTRICCIÓN | HH PARTIDA |  | %AVANCE
[15 empty] | SEMANA ANTERIOR | [8 empty] | SEMANA 1 | [7 empty] | SEMANA 2 | [7 empty] | SEMANA 3 | [7 empty] | SEMANA 4 | [7 empty] | INGENIERÍA | SUMINISTRO | MANO DE OBRA | EQUIPO Y MAQUINA | PROCEDIMIENTOS | PERMISOS | PRE-REQUISITO | SUB-CONTRATO | OTROS
[15 empty] | L | M | M | J | V | S | D | % CUM PROG | % CUM REAL | L | M | M | J | V | S | D | % CUM PROG | L | M | M | J | V | S | D | % CUM PROG | L | M | M | J | V | S | D | % CUM PROG | L | M | M | J | V | S | D | % CUM PROG | [11 empty] | HH PROYECTO |  | OBSERVACIONES
CANTIDAD REAL PROYECTADA A NOVIEMBRE |  | ACT. ID | DESCRIPCIÓN | DUR R. | INICIO | TÉRM | DUR R. | INICIO | TÉRM | Total | Restante | Diaria | Un |  | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  |  | PROCEDIMIENTOS | [7 empty] | 25702
[66 empty] | 205 | 0 | 0%
0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
#N/A |  | 1.1 | Correas | 1 |  |  | 1
#N/A |  | 1.1.1 | Correa Overland | 1 |  |  | 1
#N/A | P | 1.1.2 | Fabricación de Soportes en taller | 37 | 2016-05-23 | 2016-06-28 | 37 | 2016-05-31 | 2016-07-06 | 1440 | 1380 | 37.2973 | UN | 4.167% | [7 empty] | 55.54% | 4.167% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 74.06% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 92.57% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 99.98% | A1 | A1 | A1 |  |  |  |  | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.3 | Fabricación en taller spool de cañerias 1" | 43 | 2016-05-23 | 2016-07-04 | 43 | 2016-05-31 | 2016-07-12 | 750 | 750 | 17.4419 | UN | 0% | [7 empty] | 48.38% | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 64.51% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 80.63% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 96.76% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 16.28% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.4 | Montaje de Soportes | 59 | 2016-05-30 | 2016-07-27 | 59 | 2016-06-06 | 2016-08-03 | 250 | 192 | 3.2542 | UN | 23.2% | [7 empty] | 23.56% | 23.2% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 35.47% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 47.39% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 59.3% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 59.32% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.5 | Montaje cañeria 6" | 63 | 2016-06-14 | 2016-08-15 | 63 | 2016-06-21 | 2016-08-22 | 1800 | 1800 | 28.5714 | ML | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 8.838% |  | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 20.2% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 31.56% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 31.75%
|  | 1.1.6 | Montaje cañeria 1" | 71 | 2016-06-27 | 2016-09-05 | 71 | 2016-07-04 | 2016-09-12 | 900 | 900 | 12.6761 | ML | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 9.778% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 9.859%
|  | 1.1.7 | Montaje sprinklers (coordinar detencion de correa) | 70 | 2016-06-28 | 2016-09-05 | 99 | 2016-06-06 | 2016-09-12 | 1500 | 1490 | 15.0505 | ML | 0.6667% | [7 empty] | 0% | 0.6667% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 8% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 35.35% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.8 | Montaje Soporte Protectowire | 75 | 2016-05-30 | 2016-08-12 | 77 | 2016-06-10 | 2016-08-25 | 1440 | 1260 | 16.3636 | UN | 12.5% | [7 empty] | 18.31% | 12.5% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 27.57% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 36.83% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 46.09% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 20.45% | bar: 2016-06-10 to 2016-06-12
|  | 1.1.9 | Montaje Cable mensajero | 78 | 2016-05-30 | 2016-08-15 | 78 | 2016-06-06 | 2016-08-22 | 3600 | 3400 | 43.5897 | ML | 5.556% | [7 empty] | 17.98% | 5.556% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 27.07% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 36.16% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 45.25% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 14.03% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.10 | Montaje Cable Protectowire | 81 | 2016-06-17 | 2016-09-05 | 81 | 2016-06-24 | 2016-09-12 | 7200 | 7200 | 88.8889 | ML | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 1.588% |  |  |  |  | A1 | A1 | A1 | 10.51% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 19.44% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 20.99%
|  | 1.1.11 | Canalización y Cableado de Protectowire | 68 | 2016-06-30 | 2016-09-05 | 69 | 2016-07-06 | 2016-09-12 | 1 | 1 | 0.014493 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 3.935% |  |  | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 7.246%
|  | 1.1.12 | Correas Transportadora Pebble | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.13 | Correa Transportadora de Pebbles 1 3263CTR-001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.14 | Montaje soportes | 4 | 2016-05-25 | 2016-05-28 | 4 | 2016-05-25 | 2016-05-28 | 100 | 100 | 25 | ML | [8 empty] | 99.99% | 0% | [7 empty] | 99.99% | [7 empty] | 99.99% | [7 empty] | 99.99%
|  | 1.1.15 | Montaje cable de proteccion | 5 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 5 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 100 | 100 | 20 | ML | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 1.1.16 | Correa Transportadora de Pebbles 2 3263CTR-002 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.17 | montaje soportes | 4 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 4 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 100 | 100 | 25 | ML | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | bar: 2016-06-06
|  | 1.1.18 | Montaje cable de proteccion | 4 | 2016-06-07 | 2016-06-10 | 4 | 2016-06-07 | 2016-06-10 | 100 | 100 | 25 | ML | [8 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | bar: 2016-06-07 to 2016-06-10
|  | 1.1.19 | Correa Transportadora de Pebbles 3 3263CTR-003 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.20 | Montaje soportes | 2 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 14 | 2016-06-01 | 2016-06-14 | 100 | 80 | 5.7143 | ML | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.21 | Montaje cable de proteccion | 3 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 4 | 2016-06-14 | 2016-06-17 | 100 | 100 | 25 | ML | [8 empty] | 0% | 0% |  | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  | 99.99% | [7 empty] | 99.99% | [7 empty] | 99.99%
|  | 1.1.22 | Correa Transportadora de Pebbles 4 3263CTR-004 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
#N/A | P | 1.1.23 | Montaje soportes | 3 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 4 | 2016-06-14 | 2016-06-17 | 100 | 100 | 25 | ML | [8 empty] | 0% | 0% |  | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  | 99.99% | [7 empty] | 99.99% | [7 empty] | 99.99%
#N/A | L | 1.1.24 | Montaje cable de proteccion | 2 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 5 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | 100 | 100 | 20 | ML | [8 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
#N/A | L | 1.1.25 | Correa Transportadora de Pebbles 5 3263CTR-005 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
#N/A |  | 1.1.26 | Montaje soportes | 6 | 2016-06-22 | 2016-06-27 | 7 | 2016-06-21 | 2016-06-27 | 100 | 100 | 14.2857 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% |  | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 89.19% | A1 | [6 empty] | 100% | [18 empty] | 205 | VACIO | #VALUE!
#N/A | P | 1.1.27 | Montaje cable de proteccion | 2 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 3 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 100 | 100 | 33.3333 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | A1 | A1 | A1 |  |  |  |  | 100%
|  | 1.1.28 | Correa Transportadora de Pebbles 6 3263CTR-007 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.29 | Montaje soportes | 5 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 6 | 2016-06-29 | 2016-07-04 | 100 | 100 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 84.6% | A1 | [6 empty] | 100%
|  | 1.1.30 | Montaje cable de proteccion | 2 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 3 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 100 | 100 | 33.3333 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | A1 | A1 | A1 |  |  |  |  | 100%
|  | 1.1.31 | Correa Transportadora de Pebbles 7 3263CTR-008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.32 | Montaje soportes | 5 | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 6 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 100 | 100 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 83.33%
|  | 1.1.33 | Montaje cable de proteccion | 3 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 4 | 2016-07-11 | 2016-07-14 | 100 | 100 | 25 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.34 | Correa Transportadora BOLAS M.SAG 3213CTR001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.35 | Montaje soporte Protectorwire | 4 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 5 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | P | 1.1.36 | Montaje cable mensajero | 4 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 5 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.37 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) | 4 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 5 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 100 | 100 | 20 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.38 | Cableado de control 18 AWG | 2 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 3 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 100 | 100 | 33.3333 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.39 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) | 5 | 2016-07-21 | 2016-07-25 | 6 | 2016-07-20 | 2016-07-25 | 100 | 100 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A |  | 1.1.40 | Correa Transportadora BOLAS M.SAG 3213CTR002 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.41 | Montaje soporte Protectorwire | 2 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 5 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | E | 1.1.42 | Monatje cable mensajero | 3 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 6 | 2016-07-22 | 2016-07-27 | 100 | 100 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.43 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) | 2 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 3 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 100 | 100 | 33.3333 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | E | 1.1.44 | Cableado de control 18 AWG | 2 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 5 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 100 | 100 | 20 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A |  | 1.1.45 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) | 2 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 5 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.46 | Correa Transportadora M.BOLAS 1&2 3221CTR-001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.47 | Montaje soporte Protectorwire | 2 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 3 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A |  | 1.1.48 | Monatje cable mensajero | 4 | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 5 | 2016-08-04 | 2016-08-08 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.49 | Canalización CAG 3/4" (PPD) | 2 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 3 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.50 | Cableado de control 18 AWG | 2 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 3 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | E | 1.1.51 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) | 2 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 3 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A |  | 1.1.52 | Correa Transportadora M.BOLAS 1&2 3221CTR-002 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.53 | Montaje soporte Protectorwire | 2 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 3 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.54 | Monatje cable mensajero | 2 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 5 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.55 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) | 2 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 3 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.56 | Cableado de control 18 AWG | 2 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 3 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.57 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) | 4 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 5 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.58 | Correa Transportadora M.BOLAS 1&2 3221CTR-006 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
#N/A | C | 1.1.59 | Montaje soporte Protectorwire | 2 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 3 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.60 | Monatje cable mensajero | 2 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 3 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 50 | 50 | 16.6667 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.61 | Canalizacion CAG 3/4" (PPD) | 2 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 5 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.62 | Cableado de control 18 AWG | 3 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 4 | 2016-08-30 | 2016-09-02 | 50 | 50 | 12.5 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.63 | Montaje modulos de monitoreo (PPD) | 4 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 5 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 50 | 50 | 10 | ML | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.64 | Salas Eléctricas | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.65 | Trabajos Sala Eléctrica | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.66 | Sala eléctrica N 1 Sistema de Extinción Sala Switchgear BCD | 21 | 2016-05-24 | 2016-06-13 | 21 | 2016-06-03 | 2016-06-23 | 1 | 0.8 | 0.038095 | GL | [8 empty] | 93.33% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 100% | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.67 | Sala eléctrica N 2 Sist. Extinción & Detección en 2 Salas de CIO BCD | 21 | 2016-06-14 | 2016-07-04 | 37 | 2016-05-30 | 2016-07-05 | 1 | 0.5 | 0.013514 | GL | [8 empty] | 0% | 50% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 26.67% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 60% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 93.34% | A1 | A1 | [5 empty] | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.68 | Sala eléctrica N 3 Sist. Extinción & Detección en 2 Salas de CIO BCD | 21 | 2016-07-05 | 2016-07-25 | 46 | 2016-05-30 | 2016-07-14 | 1 | 0.5 | 0.01087 | GL | [8 empty] | 0% | 50% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 91.3% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.69 | Sala eléctrica N 4 Sist. Extinción & Detección para Sala Eléctrica en exterior de CIO | 21 | 2016-07-26 | 2016-08-15 | 60 | 2016-06-03 | 2016-08-01 | 1 | 0.8 | 0.013333 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 63.33% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.70 | Detección de Incendio en Túneles de 23 KV | 21 | 2016-08-16 | 2016-09-05 | 80 | 2016-05-30 | 2016-08-17 | 1 | 0.8 | 0.01 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 52.5% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.71 | Trabajos Aislación con espuma en Sala Eléctrica | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.72 | Sala Eléctrica 5300-SEL-001 (OUTOTEC) Area Tostación | 16 | 2016-05-23 | 2016-06-07 | 16 | 2016-06-01 | 2016-06-16 | 1 | 0.45 | 0.028125 | GL | [8 empty] | 99.92% | 55% | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  |  | 99.92% | [7 empty] | 99.92% | [7 empty] | 99.92% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.73 | Sala Eléctrica 5100-SEL-001 Area Tostación | 16 | 2016-06-07 | 2016-06-22 | 16 | 2016-06-01 | 2016-06-16 | 1 | 0 | 0 | GL | [8 empty] | 35.32% | 100% | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  |  | 80.74% | [7 empty] | 99.92% | [7 empty] | 99.92% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.74 | Sala Eléctrica 5100-SEL-002 Area Tostación | 16 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 16 | 2016-05-30 | 2016-06-14 | 1 | 0 | 0 | GL | [8 empty] | 0% | 100% | A1 | A1 | [5 empty] | 0% | [7 empty] | 17.15% | [7 empty] | 62.57% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.75 | Sala Eléctrica 5100-SEL-003 Area Tostación | 18 | 2016-07-08 | 2016-07-25 | 26 | 2016-05-30 | 2016-06-24 | 1 | 0.8 | 0.030769 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  | 0% | [7 empty] | 0% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.76 | Sala Eléctrica Planta Osmosis Area Tostación | 15 | 2016-07-25 | 2016-08-08 | 15 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 1 | 1 | 0.066667 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  | 100%
|  | 1.1.77 | Sala Eléctrica Despachos Acidos Area Tostación | 15 | 2016-08-08 | 2016-08-22 | 15 | 2016-07-08 | 2016-07-22 | 1 | 1 | 0.066667 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | A1 | A1 | A1 | 20%
|  | 1.1.78 | Sala Eléctrica E-HOUSE DOMO, Area Tostación | 15 | 2016-08-22 | 2016-09-05 | 15 | 2016-07-22 | 2016-08-05 | 1 | 1 | 0.066667 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.79 | Trabajos Aislación con espuma en Sala Eléctrica BCD | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.80 | Sala Eléctrica BCD Sala Switchgear | 26 | 2016-05-23 | 2016-06-17 | 27 | 2016-06-04 | 2016-06-30 | 1 | 0.8 | 0.02963 | GL | [8 empty] | 100% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 100% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 100% | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  |  | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.81 | Sala Eléctrica Subterraneo BCD | 26 | 2016-06-20 | 2016-07-15 | 57 | 2016-05-30 | 2016-07-25 | 1 | 0.8 | 0.014035 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 26.32% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 52.65% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 78.97% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 29.82% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.82 | Sala Eléctrica Subterraneo BCD | 27 | 2016-07-15 | 2016-08-10 | 75 | 2016-05-30 | 2016-08-12 | 1 | 0.8 | 0.010667 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 56% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.83 | Sala Eléctrica en exterior de CIO | 27 | 2016-08-10 | 2016-09-05 | 90 | 2016-06-04 | 2016-09-01 | 1 | 0.8 | 0.0088889 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 41.11% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.84 | Trabajos Sistema de Alarma en Sala Eléctrica | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0%
|  | 1.1.85 | Sala Eléctrica 5300-SEL-001 (OUTOTEC) Area Tostación | 12 | 2016-05-23 | 2016-06-03 | 12 | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 1 | 0.8 | 0.066667 | GL | [8 empty] | 100% | 20% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-10
|  | 1.1.86 | Sala Eléctrica 5100-SEL-001 | 14 | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 21 | 2016-06-01 | 2016-06-21 | 1 | 0.8 | 0.038095 | GL | [8 empty] | 65.47% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 100.1% | A1 | A1 | [5 empty] | 100.1% | [7 empty] | 100.1% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.87 | Sala Eléctrica 5100-SEL-002 Area Tostación | 14 | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 32 | 2016-05-30 | 2016-06-30 | 1 | 0.8 | 0.025 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 20.98% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 76.53% | A1 | A1 | A1 | A1 |  |  |  | 100% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.88 | Sala Eléctrica 5100-SEL-003 Area Tostación | 14 | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 43 | 2016-05-30 | 2016-07-11 | 1 | 0.8 | 0.018605 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 32.09% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 97.67% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.89 | Sala Eléctrica Planta Osmosis Area Tostación | 15 | 2016-07-12 | 2016-07-26 | 15 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 1 | 1 | 0.066667 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.90 | Sala Eléctrica Despachos Acidos Area Tostación | 14 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 12 | 2016-07-25 | 2016-08-05 | 1 | 1 | 0.083333 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.91 | Sala Eléctrica E-HOUSE DOMO, Area Tostación | 15 | 2016-08-08 | 2016-08-22 | 79 | 2016-05-31 | 2016-08-17 | 1 | 0.8 | 0.010127 | GL | [8 empty] | 0% | 20% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 0% | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 51.9% | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
|  | 1.1.92 | Sala Eléctrica Sala EECOL | 15 | 2016-08-22 | 2016-09-05 | 15 | 2016-08-17 | 2016-08-31 | 1 | 1 | 0.066667 | GL | [8 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 1.1.93 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | JEFE DE TERRENO | [6 empty] | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DMH | [18 empty] | PROGRAMACIÓN Y CONTROL | [20 empty] | PROGRAMACIÓN Y CONTROL
|  |  |  | SCWAHER SERVICE S.A | [6 empty] | CODELCO DMH | [18 empty] | SCHWAGER SERVICE S.A | [20 empty] | CODELCO DMH
Formulas:
mes actual = +[D]+1
M = +[mes actual]+1
M = +[proximo mes]+1
proximo mes = +[D]+1
Note on BE8: N=No liberada ;S=Liberada, si no está liberada la restricción se debe definir un responsable para liberararla (con las siglas que lo identifiquen) y no se puede programar la actividad para prox semana. ademas describir el problema en observaciones