## BÚSQUEDA ESPECIFICA
ID CONTRATO | ID API | CONTRATO | CONTRATO NUMERO | API | ID ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID SUBACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD NO PROGRAMADA | TOTAL ESTIMADO | ID MEDIDA | MEDIDA | TOTAL ACUMULADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES | ID SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | ID TIPO SUBACTIVIDAD | TIPO SUBACTIVIDAD | ID NO CONFORMIDAD | NO CONFORMIDAD
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 1 | 24/5/2021 | 21.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 1 | 24/5/2021 | 8.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 5 | Falta de Materiales
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 12.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 5 | Falta de Materiales
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 3 | 25/5/2021 | 12.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 5 | 25/5/2021 | 3.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 14 | 25/5/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 15 | 25/5/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 17 | 25/5/2021 | 21.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 18 | 25/5/2021 | 12.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 21 | 25/5/2021 | 4.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 22 | 25/5/2021 | 4.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 23 | 25/5/2021 | 3.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 30 | 31/5/2021 | 12.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 3 | Satisfactorio | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 31 | 31/5/2021 | 12.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 3 | Satisfactorio | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 32 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 33 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 34 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 35 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 36 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 37 | 1/6/2021 | 2.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 38 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 39 | 1/6/2021 | 1.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 40 | 1/6/2021 | 34.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 41 | 1/6/2021 | 34.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 42 | 1/6/2021 | 23.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 43 | 1/6/2021 | 12.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 47 | 2/6/2021 | 22.000 | 22.93 | 15 | Movimiento de Tierra | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 238 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 1 | 24/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 5 | Falta de Materiales
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 10 | 25/5/2021 | 2.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 11 | 25/5/2021 | 2.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 18 | 25/5/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 30 | 31/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 31 | 31/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 32 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 33 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 34 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 38 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 39 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 45 | 2/6/2021 | 3.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Mover tierra | 544 | 1 | m2 | 68 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 1 | 24/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 5 | Falta de Materiales
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 10 | 25/5/2021 | 2.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 11 | 25/5/2021 | 2.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 18 | 25/5/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 30 | 31/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 31 | 31/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 32 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 33 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 34 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 38 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 39 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 45 | 2/6/2021 | 3.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 544 | 1 | m2 | 68 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 1 | 24/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 5 | Falta de Materiales
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 10 | 25/5/2021 | 2.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 11 | 25/5/2021 | 2.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 18 | 25/5/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 30 | 31/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 31 | 31/5/2021 | 12.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 32 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 33 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 34 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 38 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 39 | 1/6/2021 | 1.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 0 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 532234 | 123621 | 1 | 45 | 2/6/2021 | 3.000 | 544.00 | 1 | Movimiento de Tierra | 4 | Movimiento de Tierra | SubActividad No programada | 544 | 2 | m3 | 68 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento

## HISTORICO DE REPORTES
ID CONTRATO | CONTRATO | NUMERO CONTRATO | EMPRESA CONTRATISTA | RUT EMPRESA | JEFE DE PROYECTO | CORREO EMPRESA | TELEFONO EMPRESA | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | API | NUMERO DE API | NUMERO DE REPORTE | FECHA DE REPORTE | ACTIVIDAD | INICIO ACTIVIDAD | TERMINO ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | CANTIDAD A LOGRAR | PROMEDIO HH | INICIO SUBACTIVIDAD | TERMINO SUBACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD REAL | TIPO DE ACTIVIDAD | PRECONDICION | ¿CONFORMIDAD? | USUARIO | ESPECIALIDAD | DESVIACION DETECTADA | PLAN DE ACCION | SEGUIMIENTO
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 1 | 24/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 21 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Se detecto una desviación | No se tiene planeado plan de acción | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 1 | 24/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 8 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Falta de Materiales | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Se detecto una desviación | No se tiene planeado plan de acción | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 2 | 24/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 12 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Falta de Materiales | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Topográfica y Fotogrametría | Se detecto invalidez | Consultar con Prevencionista | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 3 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 12 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial | No se detectaron | Requiere plan | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 5 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 3 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 14 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 15 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 17 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 21 | Actividad Programada | Tener Planos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 18 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 12 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Desviacion no detectada | Plan de acción | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 21 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 4 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 22 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 4 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 23 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 3 | Actividad Programada | Tener Planos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 30 | 31/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 12 | Actividad Programada | Tener Planos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera | Desviaccion detectada | Adjunto en reporte | Satisfactorio
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 31 | 31/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 12 | Actividad Programada | Tener Planos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera | Desviaccion detectada | Adjunto en reporte | Satisfactorio
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 32 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 33 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 34 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 35 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 36 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 37 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial | Hola | Hola | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 38 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 39 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 1 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 40 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 34 | Actividad Programada | Tener Planos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 41 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 34 | Actividad Programada | Tener Planos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 42 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 23 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 43 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 12 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 47 | 2/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | m2 | 22 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 1 | 24/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 43 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Se detecto una desviación | No se tiene planeado plan de acción | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 2 | 24/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 12 | Actividad Programada | Entregar material de trabajo | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Topográfica y Fotogrametría | Se detecto invalidez | Consultar con Prevencionista | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 7 | 25/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 2 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 19 | 25/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 1 | Actividad Programada | Tener Planos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 20 | 25/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 1 | Actividad Programada | Tener Planos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 30 | 31/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 31 | Actividad Programada | Tener Planos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera | Desviaccion detectada | Adjunto en reporte | Satisfactorio
1 | CONTRATO N°1 | 532234 | BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 12.548.693-8 | Jefe Proyect | correo@gmail | 944343443 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | Proyecto N°1 | 123621 | 31 | 31/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 544 | 544 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | m2 | 31 | Actividad Programada | Tener Planos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera | Desviaccion detectada | Adjunto en reporte | Satisfactorio

## REFERENCIAS
NOMBRE REFERENCIA | DESCRIPCION | NUMERO REPORTE | FECHA DE REPORTE
Manual Usuario | share | 1 | 24/5/2021
Manual Usuario | share | 1 | 24/5/2021
Carta Gantt | REFERENCIA | 2 | 24/5/2021
Manual Usuario | Manuales hechos | 2 | 24/5/2021
Carta Gantt | Referencias | 3 | 25/5/2021
Carta Gantt | reporte | 5 | 25/5/2021
Carta Gantt | carta | 14 | 25/5/2021
Carta Gantt | carta | 15 | 25/5/2021
Documento Técnico | Peacebone | 17 | 25/5/2021
Carta Gantt | gantt | 18 | 25/5/2021
Carta Gantt | gantt | 21 | 25/5/2021
Carta Gantt | gantt | 22 | 25/5/2021
Documento SharePoint | the ebony | 23 | 25/5/2021
Carta Gantt | cartita | 30 | 31/5/2021
Manual Usuario | manual | 30 | 31/5/2021
Carta Gantt | cartita | 31 | 31/5/2021
Manual Usuario | manual | 31 | 31/5/2021
Documento SharePoint | Gantt | 32 | 1/6/2021
Documento SharePoint | Gantt | 33 | 1/6/2021
Documento SharePoint | Gantt | 34 | 1/6/2021
Documento SharePoint | hola | 35 | 1/6/2021
Documento SharePoint | hola | 36 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 37 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 38 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 39 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 40 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 41 | 1/6/2021
Carta Gantt | gantt | 42 | 1/6/2021
Carta Gantt | gantt | 43 | 1/6/2021
Carta Gantt | bob | 47 | 2/6/2021
Manual Usuario | share | 1 | 24/5/2021
Carta Gantt | REFERENCIA | 2 | 24/5/2021
Manual Usuario | Manuales hechos | 2 | 24/5/2021
Documento SharePoint | be free | 7 | 25/5/2021
Carta Gantt | gantt | 19 | 25/5/2021
Carta Gantt | gantt | 20 | 25/5/2021
Carta Gantt | cartita | 30 | 31/5/2021
Manual Usuario | manual | 30 | 31/5/2021
Carta Gantt | cartita | 31 | 31/5/2021
Manual Usuario | manual | 31 | 31/5/2021

## EQUIPOS
NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | DOTACION DIRECTA | DOTACION INDIRECTA | DOTACION REFERENCIAL | NOMBRE ACTIVIDAD
Cascos | 12 | 12 | 12 | 12 | Movimiento de Tierra
Celulares Intrinsecos | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Cascos | 2 | 222 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 1 | 1 | 1 | Movimiento de Tierra
Guantes | 4 | 2 | 2 | 22 | Movimiento de Tierra
Guantes | 4 | 2 | 2 | 22 | Movimiento de Tierra
Guantes | 3 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Guantes | 12 | 32 | 21 | 12 | Movimiento de Tierra
Guantes | 12 | 32 | 21 | 12 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 2 | 12 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Guantes | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 1 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 2 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Cascos | 12 | 2 | 2 | 2 | Movimiento de Tierra
Guantes | 5 | 5 | 5 | 5 | Obras Civiles
Celulares Intrinsecos | 2 | 2 | 2 | 2 | Obras Civiles
Guantes | 2 | 3 | 3 | 3 | Obras Civiles
Celulares Intrinsecos | 1 | 1 | 1 | 1 | Obras Civiles
Celulares Intrinsecos | 1 | 1 | 1 | 1 | Obras Civiles
Cascos | 3 | 2 | 2 | 2 | Obras Civiles