## BÚSQUEDA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
ID CONTRATO | ID API | CONTRATO | CONTRATO NUMERO | API | ID ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID SUBACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD NO PROGRAMADA | TOTAL ESTIMADO | ID MEDIDA | MEDIDA | TOTAL ACUMULADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES | ID SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | ID TIPO SUBACTIVIDAD | TIPO SUBACTIVIDAD | ID NO CONFORMIDAD | NO CONFORMIDAD
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 32432 | 23243 | 1 | Construcción de losa | 1 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje |  | 344 | 1 | m2 | 581 | 2015-05-02 | 2015-05-12 |  | 2 | Satisfactorio | 1 | Programada | 2 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 32432 | 23243 | 1 | Construcción de losa | 2 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje |  | 543 | 2 | m3 | 774 | 2015-04-28 | 2016-01-03 |  | 3 | No conforme | 1 | Programada | 2 | Mala Programación
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 32432 | 23243 | 1 | Construcción de losa | 4 | Movimiento de Tierra | Construccion 1 | 542 | 1 | m2 | 1 | 2015-04-28 | 2015-05-04 |  | 1 | Requiere Seguimiento | 2 | NO Programada | 1 | Problemas Administrativos
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 32432 | 23243 | 1 | Construcción de losa | 4 | Movimiento de Tierra | Makes me feel | 542 | 1 | m2 | 2 | 2015-04-28 | 2015-05-04 |  | 1 | Requiere Seguimiento | 2 | NO Programada | 1 | Problemas Administrativos
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 32432 | 23243 | 1 | Construcción de losa | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 542 | 1 | m2 | 12 | 2015-04-28 | 2015-05-04 |  | 1 | Requiere Seguimiento | 2 | NO Programada | 1 | Problemas Administrativos
1 | 1 | CONTRATO N°1 | 32432 | 23243 | 1 | Construcción de losa | 4 | Movimiento de Tierra | Subactividad | 542 | 2 | m3 | 12 | 2015-04-28 | 2015-05-04 |  | 1 | Requiere Seguimiento | 2 | NO Programada | 1 | Problemas Administrativos

## HISTORICO
NUMERO DE REPORTE | ACTIVIDAD | INICIO ACTIVIDAD | TERMINO ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | CANTIDAD A LOGRAR | PROMEDIO HH | INICIO SUBACTIVIDAD | TERMINO SUBACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD REAL | TIPO DE ACTIVIDAD | PRECONDICION | ¿CONFORMIDAD? | USUARIO | ESPECIALIDAD | DESVIACION DETECTADA | PLAN DE ACCION | SEGUIMIENTO
1 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
2 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 23 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
3 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 21 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
10 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
11 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
16 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
17 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 43 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
19 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 34 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
22 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
23 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 1 | Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
24 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 1 | Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
29 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Realizar documentación | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
33 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 9 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
36 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 23 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Satisfactorio
38 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Satisfactorio
45 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Satisfactorio
46 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
47 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
48 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 4 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Satisfactorio
50 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
51 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
52 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
53 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
54 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
55 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Realizar documentación | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
57 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera | Desviacion | Plan | Satisfactorio
58 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera | Desviacion | Plan | Satisfactorio
62 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
63 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
64 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
65 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
66 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 12 | Programada | Realizar documentación | Falta de Materiales | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
74 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 7 | Programada | Tener Planos | Falta de Materiales | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
75 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 7 | Programada | Tener Planos | Falta de Materiales | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
76 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 32 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
78 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 2 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Satisfactorio
79 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 1 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
80 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 1 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
83 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 344 | 344 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m2 | 1 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
12 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 23 | Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
13 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 43 | Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
14 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 43 | Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
15 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 43 | Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
20 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 32 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
21 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 32 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
25 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 7 | Programada | Realizar documentación | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
28 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 77 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Requiere Seguimiento
39 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
40 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 3 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
56 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 12 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Satisfactorio
68 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 76 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | goddes |  | Satisfactorio
69 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 76 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | goddes |  | No conforme
70 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 76 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | goddes |  | No conforme
71 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 76 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | goddes |  | No conforme
72 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 76 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | goddes |  | No conforme
73 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje | 543 | 543 | 2015-04-28 | 2016-01-03 | m3 | 76 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | goddes |  | No conforme
31 | Obras Civiles | 2015-05-01 | 2015-05-04 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 654 | 343 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m3 | 33 | Programada | Tener Planos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
59 | Obras Civiles | 2015-05-01 | 2015-05-04 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 654 | 343 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m3 | 12 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial | Se hayo una desviacion | Plan | Satisfactorio
81 | Obras Civiles | 2015-05-01 | 2015-05-04 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 654 | 343 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m3 | 2 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Falta de Materiales | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Satisfactorio
82 | Obras Civiles | 2015-05-01 | 2015-05-04 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 654 | 343 | 2015-05-02 | 2015-05-12 | m3 | 2 | Programada | Añadir Recursos Humanos | Falta de Materiales | Sebastian Pavez | Ingeniería Bioquímica |  |  | Satisfactorio
32 | Obras Civiles | 2015-05-01 | 2015-05-04 | Movimiento de Tierra | 542 | 364 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | m3 | 32 | Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
55 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Movimiento de Tierra | 542 | 364 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | m2 | 2 | NO Programada | Añadir Recursos Humanos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento
57 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Movimiento de Tierra | 542 | 364 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | m2 | 12 | NO Programada | Realizar documentación | Falta de Materiales | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera | Desviacion | Plan | Satisfactorio
58 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Movimiento de Tierra | 542 | 364 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | m3 | 12 | NO Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera | Desviacion | Plan | Satisfactorio
60 | Obras Civiles | 2015-05-01 | 2015-05-04 | Movimiento de Tierra | 542 | 364 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | m3 | 2 | Programada | Tener Planos | Mala Programación | Sebastian Pavez | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Satisfactorio
80 | Construcción de losa | 2015-05-02 | 2015-05-04 | Movimiento de Tierra | 542 | 364 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | m2 | 1 | NO Programada | Realizar documentación | Problemas Administrativos | Sebastian Pavez | Ingeniería Aeroespacial |  |  | Requiere Seguimiento