## Hoja1
PROYECTO ITO PROJECT: FUNCIONALIDADES
ITO PROJECT | AGREGAR REPORTE | MODIFICAR REPORTE | ELIMINAR REPORTE | CARGA DE DATOS | PERMISOS DE USUARIO | AGREGAR USUARIO | GENERAR REPORTE | BUSCAR REPORTE
REPORTES DE ITO | Listo | Casi Listo (Falta validar algunas modificaciones y ajustes visuales) | N/A | Listo | Casi Listo (Falta verificar si los usuarios son los correctos, pero estan registrados) | Listo | Casi Listo (Genera el informe, sin embargo falta corregir algunos casos de posible error visual del historico *Es solo error visual, no de dato*) | Listo
REPORTES DE OBSERVACIONES DE CAMINATA | Casi Listo (Falta validar el formulario y ajustes visuales) | Casi Listo (Falta validar el formulario y ajustes visuales) | N/A | N/A | Pendiente | Casi Listo (Falta validar el formulario y ajustes visuales) | Listo | Listo
LOG DE CONTRATOS
REPORTE DE CAMBIO DE TURNO
REPORTE DE DETERMINACIÓN
LOG DE PEC
REPORTES DE NO CONFORMIDAD | Casi Listo (Falta validar el formulario y ajustes visuales) | Pendiente | N/A | N/A | Pendiente | N/A | Pendiente | Pendiente

## Hoja2
PROYECTO | MODULO | ACTIVIDAD | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES
1ra FASE: ITO PROJECT | REPORTE ITO | REGISTRO DE REPORTE | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | CONSULTA DE REPORTES | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | CARGA DE CONTRATOS | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | MODIFICAR REPORTE | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | PERMISOS DE USUARIO | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | VALIDACION FORMULARIOS | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | GENERAR REPORTE PDF | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
2da FASE: REPORTABILIDAD BASE | ACTA DE CAMINATAS | REGISTRO DE ACTA | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | CONSULTA DE ACTA | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | VALIDACION FORMULARIOS | 50% | 2021-09-07 | 2021-09-08
|  | AGREGAR USUARIOS | 50% | 2021-09-09 | 2021-09-09
|  | GENERAR REPORTE PDF | 80% | 2021-09-10 | 2021-09-11
|  | PERMISOS DE USUARIO | 0% | 2021-09-09 | 2021-09-09
|  | MODIFICAR ACTA | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
| REPORTE DE NO CONFORMIDADES EN TERRENO | REGISTRO DE REPORTE | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | CONSULTA DE REPORTES | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | GENERAR REPORTE PDF | 80% | 2021-09-10 | 2021-09-11
|  | MODIFICAR REPORTE | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO
|  | VALIDACION FORMULARIOS | 0% | 2021-09-07 | 2021-09-08
|  | PERMISOS DE USUARIO | 0% | 2021-09-09 | 2021-09-09
| LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD | REGISTRAR LISTA | 100% | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  | CONSULTAR LISTAS | 90% | 2021-08-27 | 2021-08-30 | Falta generar descarga de archivo Reporte PDF.
|  | PERMISOS DE USUARIO | 0% | 2021-09-03 | 2021-09-03
|  | VALIDACION FORMULARIOS | 50% | 2021-09-06 | 2021-09-06
|  | GENERAR LISTA EN PDF | 0% | 2021-08-31 | 2021-09-02
| REPORTE DE DETERMINACIÓN | DISEÑAR FORMULARIOS |  | 2021-09-06 | 2021-09-06
|  | REGISTRO DE REPORTE |  | 2021-09-07 | 2021-09-08
|  | GENERAR REPORTE PDF |  | 2021-09-14 | 2021-09-15
|  | MODIFICAR REPORTE |  | 2021-09-10 | 2021-09-13
|  | PERMISOS DE USUARIO |  | 2021-09-16 | 2021-09-16
|  | CONSULTA REPORTE |  | 2021-09-09 | 2021-09-10
|  | VALIDACION FORMULARIOS |  | 2021-09-16 | 2021-09-16
| REPORTE DE CAMBIO DE TURNO | DISEÑAR FORMULARIO | 0% | A DEFINIR | A DEFINIR
| LOG DE CONTRATOS | DISEÑAR FORMULARIO | 0% | A DEFINIR | A DEFINIR
| DISEÑO WEB | AJUSTAR COMPONENTES | 50% | A DEFINIR | A DEFINIR
| LOG DE PEC | DISEÑAR FORMULARIO | 0% | A DEFINIR | A DEFINIR