## BÚSQUEDA ESPECIFICA
ID HISTORICO | ID CONTRATO | ID API | CONTRATO | CONTRATO NUMERO | API | ID ACTIVIDAD | REPORTE | FECHA REPORTE | AVANCE DIARIO | REFERENCIA DÍA | DÍAS PROGRAMADO | ACTIVIDAD | ID SUBACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | TOTAL PROGRAMADO | ID MEDIDA | MEDIDA | AVANCE DIARIO ACUMULADO | AVANCE DÍAS ACUMULADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | ID SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | ID TIPO SUBACTIVIDAD | TIPO SUBACTIVIDAD | ID NO CONFORMIDAD | NO CONFORMIDAD
14 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 12 | 25/5/2021 | 1.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 0 | 13 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
15 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 13 | 25/5/2021 | 1.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 0 | 13 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
18 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 16 | 25/5/2021 | 1.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 0 | 13 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
27 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 28 | 25/5/2021 | 5.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 0 | 13 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 1 | No conforme | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
28 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 29 | 25/5/2021 | 5.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 0 | 13 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 1 | No conforme | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
53 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 46 | 2/6/2021 | 12.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 13 | 21 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
55 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 49 | 2/6/2021 | 2.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 25 | 21 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
77 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 69 | 8/6/2021 | 2.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 27 | 27 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
79 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 70 | 8/6/2021 | 2.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 29 | 27 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
81 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 71 | 8/6/2021 | 2.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 31 | 27 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
83 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 72 | 8/6/2021 | 23.000 | 30.43 | 7 | Trabajos Electricos | 3 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 1 | m2 | 33 | 27 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 1 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
7 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Construir puente (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
8 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 2 | 24/5/2021 | 11.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Mover tierra (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 5 | Falta de Materiales
12 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 10 | 25/5/2021 | 2.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Movimiento de Tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
13 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 11 | 25/5/2021 | 2.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Movimiento de Tierra | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad Programada | 2 | Satisfactorio
21 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 18 | 25/5/2021 | 1.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
31 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 30 | 31/5/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
34 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 31 | 31/5/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 3 | Satisfactorio | 2 | Actividad NO Programada | 4 | Mala Programación
36 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 32 | 1/6/2021 | 1.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
38 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 33 | 1/6/2021 | 1.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
40 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 34 | 1/6/2021 | 1.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
45 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 38 | 1/6/2021 | 1.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
47 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 39 | 1/6/2021 | 1.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 0 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 2 | Satisfactorio
52 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 45 | 2/6/2021 | 3.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Movimiento de Tierra | 544 | 1 | m2 | 68 | 5 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad Programada | 3 | Requiere Seguimiento
60 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 53 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 59 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
62 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 54 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Subactividad (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 71 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
63 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 55 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 83 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
64 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 56 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 95 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
65 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 57 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 107 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
66 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 58 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 119 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
67 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 59 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 131 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
68 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 60 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 143 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
69 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 61 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 155 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
70 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 62 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 167 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
71 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 63 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 179 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
72 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 64 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 191 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
73 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 65 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 203 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
74 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 66 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 215 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
75 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 67 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 227 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
76 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 68 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Ultima Electrica (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 239 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
78 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 69 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Estruct (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 251 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
80 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 70 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Estruct (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 263 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento
82 | 2 | 2 | CONTRATO N°2 | 234234 | 53312 | 3 | 71 | 8/6/2021 | 12.000 | 181.33 | 3 | Trabajos Electricos | 4 | Estruct (No Programada) | 544 | 1 | m2 | 275 | 1 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | 2 | Requiere Seguimiento | 2 | Actividad NO Programada | 3 | Requiere Seguimiento

## HISTORICO DE REPORTES
ID CONTRATO | CONTRATO | NUMERO CONTRATO | EMPRESA CONTRATISTA | RUT EMPRESA | JEFE DE PROYECTO | CORREO EMPRESA | TELEFONO EMPRESA | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | API | NUMERO DE API | NUMERO DE REPORTE | FECHA DE REPORTE | ACTIVIDAD | INICIO ACTIVIDAD | TERMINO ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | CANTIDAD A LOGRAR | PROMEDIO HH | INICIO SUBACTIVIDAD | TERMINO SUBACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD REAL | TIPO DE ACTIVIDAD | PRECONDICION | ¿CONFORMIDAD? | USUARIO | ESPECIALIDAD | DESVIACION DETECTADA | PLAN DE ACCION | SEGUIMIENTO
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 12 | 25/5/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 1 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 13 | 25/5/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 1 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 16 | 25/5/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 1 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 28 | 25/5/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 5 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | No conforme
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 29 | 25/5/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 5 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Aeroespacial |  |  | No conforme
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 46 | 2/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 12 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 49 | 2/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información | entu |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 69 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 70 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 71 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 72 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Retiro de Material Excavación a Botadero | 213 | 213 | 12/5/2021 | 19/5/2021 | m2 | 23 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 2 | 24/5/2021 | Obras Civiles | 2021-05-13 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 11 | Actividad NO Programada | Entregar material de trabajo | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Topográfica y Fotogrametría | Se detecto invalidez | Consultar con Prevencionista | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 2 | 24/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 11 | Actividad NO Programada | Entregar material de trabajo | Falta de Materiales | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Topográfica y Fotogrametría | Se detecto invalidez | Consultar con Prevencionista | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 10 | 25/5/2021 | Estructuras Metalicas | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 11 | 25/5/2021 | Estructuras Metalicas | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 2 | Actividad Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 18 | 25/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 1 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Desviacion no detectada | Plan de acción | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 30 | 31/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera | Desviaccion detectada | Adjunto en reporte | Satisfactorio
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 31 | 31/5/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Mala Programación | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera | Desviaccion detectada | Adjunto en reporte | Satisfactorio
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 32 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 1 | Actividad NO Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 33 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 1 | Actividad NO Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 34 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 1 | Actividad NO Programada | Añadir Recursos Humanos | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 38 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 1 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 39 | 1/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 1 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Satisfactorio | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Química Petrolera |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 45 | 2/6/2021 | Estructuras Metalicas | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 3 | Actividad Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 53 | 8/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 54 | 8/6/2021 | Movimiento de Tierra | 2021-05-01 | 2021-05-09 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Añadir Recursos Humanos | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 55 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 56 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 57 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 58 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 59 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 60 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 61 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 62 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 63 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 64 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 65 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 66 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 67 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 68 | 8/6/2021 | Trabajos Electricos | 2021-05-22 | 2021-05-29 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 69 | 8/6/2021 | Estructuras Metalicas | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 70 | 8/6/2021 | Estructuras Metalicas | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento
2 | CONTRATO N°2 | 234234 | COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA | 77524002 | Jefe Proyect | seba@gmail | 934324423 | 2021-05-14 | 2021-05-30 | Proyecto N°2 | 53312 | 71 | 8/6/2021 | Estructuras Metalicas | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Movimiento de Tierra | 544 | 544 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | m2 | 12 | Actividad NO Programada | Realizar documentación | Requiere Seguimiento | Sebastian Pavez Altamirano | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |  |  | Requiere Seguimiento

## REFERENCIAS
NOMBRE REFERENCIA | DESCRIPCION | NUMERO REPORTE | FECHA DE REPORTE
Documento SharePoint | makes | 12 | 25/5/2021
Documento SharePoint | gantt | 16 | 25/5/2021
Documento Técnico | hhgf | 28 | 25/5/2021
Documento Técnico | hhgf | 29 | 25/5/2021
Manual Usuario | blame | 46 | 2/6/2021
Documento SharePoint | hols | 49 | 2/6/2021
Carta Gantt | gantt | 69 | 8/6/2021
Carta Gantt | gantt | 70 | 8/6/2021
Carta Gantt | gantt | 71 | 8/6/2021
Carta Gantt | REFERENCIA | 2 | 24/5/2021
Manual Usuario | Manuales hechos | 2 | 24/5/2021
Carta Gantt | REFERENCIA | 2 | 24/5/2021
Manual Usuario | Manuales hechos | 2 | 24/5/2021
Documento Técnico | share | 10 | 25/5/2021
Carta Gantt | gantt | 18 | 25/5/2021
Carta Gantt | cartita | 30 | 31/5/2021
Manual Usuario | manual | 30 | 31/5/2021
Carta Gantt | cartita | 31 | 31/5/2021
Manual Usuario | manual | 31 | 31/5/2021
Documento SharePoint | Gantt | 32 | 1/6/2021
Documento SharePoint | Gantt | 33 | 1/6/2021
Documento SharePoint | Gantt | 34 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 38 | 1/6/2021
Documento SharePoint | gantt | 39 | 1/6/2021
Carta Gantt | gantt | 45 | 2/6/2021
Documento SharePoint | 1 | 53 | 8/6/2021
Documento SharePoint | 1 | 54 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 55 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 56 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 57 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 58 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 59 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 60 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 61 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 62 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 63 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 64 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 65 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 66 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 67 | 8/6/2021
Carta Gantt | 2 | 68 | 8/6/2021
Carta Gantt | gantt | 69 | 8/6/2021
Carta Gantt | gantt | 70 | 8/6/2021
Carta Gantt | gantt | 71 | 8/6/2021

## EQUIPOS
NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD | DOTACION DIRECTA | DOTACION INDIRECTA | DOTACION REFERENCIAL | NOMBRE ACTIVIDAD
Cascos | 2 | 2 | 2 | 2 | Trabajos Electricos
Guantes | 11 | 1 | 1 | 1 | Trabajos Electricos
Cascos | 5 | 4 | 4 | 4 | Trabajos Electricos
Cascos | 5 | 4 | 4 | 4 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 21 | 1 | 2 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 12 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 21 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 21 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 12 | 21 | 12 | 12 | Trabajos Electricos
Guantes | 1 | 1 | 1 | 1 | Estructuras Metalicas